Nhiệm vụ 1:

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16SP | (sp1-sp2-sp3)/3 |

Sprint dài 10 ngày, có 4 Developers, mỗi người làm tập trung 5 giờ/ngày. Khi đủ người, Capacity là 4 × 10 × 5 = 200 giờ. Sprint này Dev C nghỉ 2 ngày.

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng | 40 | 3 | 38 | 40 | 190. giờ |

Nhận xét: giảm 10 giờ sao với giờ chuẩn, giảm 5%, dùng velocity 16sp làm chuẩn để chọn mốc sp có sp từ 11-16sp

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Viết lại Sprint Goal thành 1 câu: người dùng nhận được giá trị gì sau Sprint. Không liệt kê mã PBI.

Sprint Goal đã chỉnh sửa: người đi xe máy điện chủ động tìm trạm sạc, tra cứu trong khung giờ trống và đặt trước vị trí trạm sạc để không phải chờ mỗi khi tới trạm

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | làm trước vì đã rõ yêu cầu cốt lõi, tìm trạm - xem giờ - đặt chỗ |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | nếu hủy sát giờ thì có bị hạn chế hay không, hạn chế chưa rõ ràng |
| Tổng SP đã chọn |  | 11. SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | xây dựng API Backend xử lý đặt chỗ, kiểm tra chống trùng lịch, và sinh mã xác nhận | Document API schemas, Code Backend và unit test | 16 |
| 2 | xây dựng giao diện frontend, hiển thị lịch-giờ trống trong trạm sạc, màn hình hiển thị feedback cho người dùng khi thành công hoặc thất bại | Component UI Frontend & Báo cáo kiểm thử (Test Report) | 14 |

Nhiệm vụ 4:

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | đường thực tế trên mức đường lý tưởng, khối lượng công việc story point bị tồn/chững lại trong khoảng thời gian vài ngày, nguy cơ trượt DoD |
| 2 | hành động giải quyết: tập trung dồn nguồn lực ở điểm tắc nghẽn, có thể daliscrum hằng ngày, kiểm thử song song giữa dev và QA |